项目任务与人力协同管理系统

功能梳理 · 技术栈 · 三人协作开发方案

|  | 项目定位 面向内部项目协作场景，以“人力排期、任务执行、项目进度、资源风险”为核心，实现项目任务与人力资源的统一管理。 |
| --- | --- |

| 文档类型 | 开发实施方案 |
| --- | --- |
| 建议版本 | V1.0 |
| 建议团队 | 3 人小型研发团队 |
| 建议技术路线 | Vue 3 + TypeScript + FastAPI + MySQL |

依据现有项目设计文档整理

2026 年 9 月

# 目录与结论摘要

本文将项目文档中的业务目标、角色权限、共享看板、任务执行报表、过程管理报表等内容，整理为可直接用于研发启动的功能边界、技术架构和三人分工方案。

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目定位与核心业务链路 |
| 2 | 功能模块梳理 |
| 3 | 角色与权限 |
| 4 | 推荐技术栈与总体架构 |
| 5 | 三人开发分工 |
| 6 | 数据库与 API 设计原则 |
| 7 | 协作流程与 Git 规范 |
| 8 | V1.0 范围与迭代计划 |

|  | 核心结论 V1.0 的核心不是做大量 CRUD 页面，而是先打通“共享看板 → 人力预约 → 冲突检测 → 实际执行填报 → 过程汇总 → 评价与风险”的闭环。 |
| --- | --- |

# 1. 项目定位与核心业务链路

## 1.1 项目定位

该系统可定义为“项目任务与人力协同管理系统”。它面向内部项目制工作场景，通过统一的任务排期、资源预约、执行填报和项目过程统计，提高新人融入效率、跨项目协作效率和资源利用透明度。

## 1.2 主要业务目标

新人赋能：为新员工提供清晰的任务导航路线，快速理解项目、任务和学习/Training 安排。

资源优化：实现人力动态分配，识别资源瓶颈、时间冲突和人员过载。

风险预警：精确掌控任务进度，自动识别延期、计划与实际偏差等风险。

协作提升：实现跨组、跨项目任务可视化，减少重复沟通和排期冲突。

## 1.3 核心业务闭环

管理角色创建/维护项目与任务

预约项目成员人力（按小时）

成员确认 / 管理角色协调冲突

成员执行任务并填报实际开始、结束、工时

系统汇总计划 vs 实际，形成过程报表

主管 / 项目经理评价达成率与达成质量

# 2. 功能模块梳理

## 2.1 功能总览

| 模块 | 核心功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户/组织/权限 | 用户、部门、角色、权限、项目成员、RBAC | P0 |
| 项目管理 | 项目列表、项目详情、成员维护、项目状态 | P0 |
| 任务管理 | 一级/二级任务、负责人、计划时间、预估人力 | P0 |
| 任务共享看板 | 人员 × 时间排期、项目/Routine/Training/请假等类型 | P0 |
| 人力预约与确认 | 按小时预约、确认/拒绝/变更、变更记录 | P0 |
| 冲突检测 | 同一成员时间重叠、资源过载提示 | P0 |
| 任务执行报表 | 成员填实际开始/结束/工时/备注 | P0 |
| 过程管理报表 | 计划/实际、人力、达成率、达成质量汇总 | P0 |
| 风险中心 | 延期、冲突、过载等规则预警 | P1 |
| 操作日志 | 修改前后、修改人、时间、原因 | P0/P1 |
| Dashboard | 项目数、任务数、负载、延期、风险概览 | P1 |

## 2.2 任务共享看板（核心）

共享看板是本系统最核心的交互页面，可理解为“人员 × 时间”的资源甘特图 / 排班表。管理角色可以看到项目成员未来的时间占用，并按小时预约任务。项目成员默认以查看为主。

| 数据项 | 说明 |
| --- | --- |
| 人员 | 项目成员 / 职能成员 |
| 任务类型 | 项目任务、Routine、Training、请假等 |
| 项目 | 所属项目，可为空（如 Routine） |
| 时间 | 开始时间、结束时间；建议最小粒度 1 小时 |
| 状态 | 草稿、待确认、已确认、拒绝、变更、已完成 |
| 备注 | 预约原因、变更原因、执行补充说明 |

## 2.3 人力冲突检测

当同一人员的新预约时间与已存在的有效排期发生交叉时，系统应立即返回冲突提示，并展示冲突项目和冲突时间段。第一版采用规则判断即可，不需要 AI。

|  | 示例 张三已有“项目 A 09:00-12:00”，又预约“项目 B 10:00-14:00”，系统提示冲突区间为 10:00-12:00。 |
| --- | --- |

## 2.4 任务执行报表

计划由管理角色维护，实际执行由项目成员填报。成员完成或阶段性执行后，填写实际开始时间、实际结束时间、实际人力和备注，形成计划与实际的可追溯对比。

## 2.5 任务过程管理报表

| 字段组 | 字段 |
| --- | --- |
| 任务信息 | 一级任务、二级任务、负责人 |
| 计划 | 计划开始、计划结束、预估人力 |
| 实际 | 实际开始、实际结束、实际人力 |
| 评价 | 达成率、达成质量 |

## 2.6 风险与审计

人员冲突：同一成员同一时间存在两个及以上有效排期。

人员过载：单日/周期计划工时超过预设阈值。

项目延期：当前时间超过计划结束时间且任务未完成。

修改历史：保留共享看板和关键任务字段的修改前后值、修改人、修改时间、修改原因。

# 3. 角色与权限设计

建议采用 RBAC（Role-Based Access Control）模型：用户 → 角色 → 权限。权限不要写死在前端或用户名判断中，而应由后端统一校验。

| 角色 | 主要权限 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 所有系统配置、用户、角色、项目、任务、报表和日志权限。 |
| 部门主管 | 查看部门内全部项目、人力排期、任务过程和风险；可进行管理评价。 |
| 职能主管 | 维护共享看板、预约/调整成员人力、查看执行和过程报表。 |
| 项目经理 | 维护项目相关排期和任务，查看执行及过程报表，进行项目评价。 |
| 项目成员 | 查看共享看板和个人任务；填写/编辑自身任务执行报表。 |

|  | 权限原则 “能看到什么”和“能修改什么”分别控制。特别是共享看板：项目成员可查看但不可修改他人排期；管理角色的编辑范围应按部门/项目关系进一步限制。 |
| --- | --- |

# 4. 推荐技术栈与总体架构

## 4.1 推荐技术栈

| 层级 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 + TypeScript | 页面、组件化开发、类型约束 |
| 前端构建 | Vite | 开发与构建 |
| UI | Element Plus + Tailwind CSS | 基础组件 + 极简自定义样式 |
| 状态/路由 | Pinia + Vue Router | 状态管理、页面路由 |
| HTTP/时间 | Axios + Day.js | API 调用、时间计算 |
| 后端 | FastAPI | REST API、OpenAPI/Swagger 文档 |
| 模型/校验 | Pydantic | 请求/响应数据结构 |
| ORM | SQLAlchemy | 数据库访问 |
| 数据库迁移 | Alembic | 多人协作下统一表结构版本 |
| 数据库 | MySQL 8 | 业务数据存储 |
| 认证授权 | JWT + RBAC | 登录认证与权限校验 |
| Web/部署 | Nginx + Docker Compose（可选） | 反向代理与部署 |
| 版本管理 | Git + GitLab/GitHub | 分支、合并请求、代码审查 |

## 4.2 总体架构

浏览器 / Vue 3 + TypeScript

REST API / JSON

FastAPI（认证、权限、业务服务）

SQLAlchemy + Alembic

MySQL 8

第一版建议保持架构简单：Vue 3 + FastAPI + MySQL + Nginx 即可。Redis、Celery、Kafka、Elasticsearch、Kubernetes 等组件在明确出现性能或异步任务需求后再引入。

## 4.3 推荐工程目录

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| frontend/ | Vue 3 前端工程 |
| backend/ | FastAPI 后端工程 |
| docs/ | API、数据库、需求、架构说明 |
| deploy/ | Nginx、Docker、部署脚本 |
| README.md | 启动方式、环境、开发规范 |

# 5. 三人开发分工

## 5.1 分工原则

不建议采用“A 前端、B 后端、C 数据库”这种拆法，因为数据库工作无法形成长期独立边界。更适合三人团队的方式是：A 负责前端；B 负责基础后端与数据架构；C 负责核心业务后端。

| 人员 | 定位 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| A | 前端负责人 | Vue 页面、组件、交互、Axios 封装、Mock、前后端联调、前端测试。 |
| B | 基础后端 / 数据负责人 | FastAPI 基础架构、登录、用户、组织、角色权限、项目、项目成员、MySQL、Alembic。 |
| C | 业务后端负责人 | 任务、排期、预约确认、冲突检测、执行填报、工时、过程报表、风险规则、业务日志。 |

## 5.2 功能责任矩阵

| 功能 | A 前端 | B 基础后端 | C 业务后端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录 | 主责 | 主责 | - |
| 用户/组织 | 主责 | 主责 | - |
| 角色权限 | 主责 | 主责 | - |
| 项目/项目成员 | 主责 | 主责 | 配合 |
| 任务管理 | 主责 | 配合 | 主责 |
| 共享看板 | 主责 | - | 主责 |
| 人力预约/确认 | 主责 | - | 主责 |
| 冲突检测 | 展示 | - | 主责 |
| 执行报表 | 主责 | - | 主责 |
| 过程管理报表 | 主责 | - | 主责 |
| 风险中心 | 主责 | 配合 | 主责 |
| 操作日志 | 展示 | 主责基础 | 主责业务 |
| 数据库设计 | 了解 | 主责 | 配合 |
| API 规范 | 配合 | 共同 | 共同 |
| 部署 | 配合 | 主责 | 配合 |

## 5.3 三人之间的接口边界

A 不直接操作数据库，只依赖稳定 API；页面开发可先使用 Mock 数据。

B 维护系统基础能力和数据库迁移，统一认证、权限与基础实体。

C 维护核心业务规则，尤其是时间冲突、工时汇总和风险判断。

数据库字段、枚举状态和 API 契约变更必须先讨论，再提交代码。

# 6. 数据库与 API 设计原则

## 6.1 建议的核心数据表

| 表/实体 | 用途 |
| --- | --- |
| users | 用户 |
| departments | 部门/组织 |
| roles / permissions / user_roles | RBAC 权限 |
| projects | 项目主数据 |
| project_members | 项目成员关系 |
| tasks | 一级/二级任务与计划信息 |
| schedule_bookings | 人员预约与共享看板排期 |
| execution_records | 实际执行记录 |
| task_evaluations | 达成率与达成质量 |
| operation_logs | 关键操作与修改历史 |

## 6.2 API 先行

三个人开始并行开发之前，应先共同确定 API 路径、请求字段、响应字段、状态枚举和错误码。接口确定后，前端可以使用 Mock 数据独立推进，后端也可以分别实现。

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | 登录 |
| GET | /api/v1/users | 用户列表 |
| GET/POST | /api/v1/projects | 项目查询/创建 |
| GET/POST | /api/v1/tasks | 任务查询/创建 |
| GET/POST | /api/v1/schedules | 排期查询/预约 |
| PUT | /api/v1/schedules/{id}/confirm | 预约确认 |
| POST | /api/v1/executions | 执行填报 |
| GET | /api/v1/process-report | 过程管理报表 |
| GET | /api/v1/risks | 风险列表 |

|  | 统一响应建议 所有接口统一返回 code、message、data；分页接口统一 items、total、page、page_size，减少前后端联调成本。 |
| --- | --- |

# 7. 多人协作流程与 Git 规范

## 7.1 开发前先统一三件事

数据库核心表、主外键关系和状态枚举。

API 路径、请求/响应结构和错误码。

页面范围、权限矩阵和三人模块负责人。

## 7.2 推荐研发流程

需求 / 原型确认

数据库 + API 契约确认

创建 Issue / 分配负责人

Feature 分支并行开发

前后端联调与测试

Pull Request / Code Review

合并 develop → 验收 → main

## 7.3 Git 分支建议

| 分支 | 用途 |
| --- | --- |
| main | 稳定可发布版本，禁止直接开发 |
| develop | 集成测试分支 |
| feature/frontend-* | 前端功能分支 |
| feature/backend-* | 后端功能分支 |
| fix/* | 缺陷修复分支 |

|  | 团队约束 三个人都不要直接向 main 提交。功能开发完成后必须通过 Pull Request / Merge Request 合并，并至少由另一名成员完成代码审查。 |
| --- | --- |

# 8. V1.0 范围与迭代计划

## 8.1 V1.0 必须完成

| 序号 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 登录与基础认证 |
| 2 | 用户 / 组织 / 角色权限 |
| 3 | 项目及项目成员管理 |
| 4 | 任务管理 |
| 5 | 任务共享看板 |
| 6 | 人力预约与确认 |
| 7 | 人员排期冲突检测 |
| 8 | 任务执行填报 |
| 9 | 任务过程管理报表 |
| 10 | 达成率 / 达成质量评价 |
| 11 | 关键修改记录 |

## 8.2 后续版本建议

| 版本 | 建议内容 |
| --- | --- |
| V1.1 | Dashboard、人员负载统计、延期预警、消息通知、Excel 导入导出。 |
| V2.0 | MES/EES/YES 等系统接口、智能排期、AI 风险预测、资源推荐、历史趋势分析。 |

## 8.3 四周开发节奏（参考）

| 周期 | A 前端 | B 基础后端 | C 业务后端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 登录、项目页、共享看板骨架 | 用户、角色、权限、项目 | 任务、排期基础接口 |
| 第 2 周 | 共享看板、执行报表 | RBAC、组织、项目成员 | 预约确认、冲突检测、执行记录 |
| 第 3 周 | 过程报表、风险页、页面优化 | 日志、权限完善 | 工时汇总、风险规则、评价 |
| 第 4 周 | 联调、前端测试、修复 | 联调、部署、修复 | 联调、业务测试、修复 |

# 9. 开发启动建议

在正式编码前，建议三个人先用 1-2 天完成数据库 ER 草图、API 清单、状态枚举、权限矩阵和页面清单。完成后即可并行开发。此时最重要的是保证“共享看板—人力预约—冲突检测—执行填报—过程报表”这条主链路可运行，再逐步补充 Dashboard、通知和外部系统集成。

|  | 建议的第一个可演示版本 登录 → 创建项目 → 添加项目成员 → 创建任务 → 在共享看板预约人员 → 检测时间冲突 → 成员填报实际执行 → 生成过程管理报表。 |
| --- | --- |