## Slide 1
1
项目协同系统
用户使用培训
项目经理与项目成员
项目计划、任务安排、工时执行与项目收尾
Notes: 开场介绍：这套培训面向项目经理和项目成员，讲解实际操作和项目推进过程。建议讲解约 35–45 分钟，并保留授权环境演示与问答时间。配套手册提供逐步操作和常见问题。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py
frontend/src/components/task/TaskManagementPanel.vue; backend/app/services/task_service.py; backend/app/services/status_sync_service.py
frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py
frontend/src/views/execution/ExecutionView.vue; backend/app/services/execution_service.py

## Slide 2
项目推进的完整流程
每一步都有明确的操作者和结果
2
阶段 | 操作者 | 在系统中完成什么
建立项目 | 项目经理、部门主管 | 创建计划与成员，完成项目审批
分解任务 | 项目经理 | 拆分任务，指定成员和计划工时
安排时间 | 项目经理、任务成员 | 预约具体时段，由被预约人确认
执行与调整 | 成员、项目经理 | 填报实际，按需申请资源或加班
项目收尾 | 项目负责人 | 手动确认项目完成，再进行评价
Notes: 先带用户认识全过程。项目经理组织工作，成员确认时间并执行，部门主管把关项目和资源。审批未通过时先处理审批，不应跳到预约或执行。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py
frontend/src/components/task/TaskManagementPanel.vue; backend/app/services/task_service.py; backend/app/services/status_sync_service.py
frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py
frontend/src/views/execution/ExecutionView.vue; backend/app/services/execution_service.py

## Slide 3
项目经理与项目成员的分工
能看见数据，不一定能修改数据
3
项目经理
建立项目计划，分配任务和成员。
预约时间，跟进执行和工时。
提出资源变更，完成项目收尾。
可查看负责项目的成员执行记录。
项目经理身份不允许代改他人记录。
项目成员
查看相关项目和任务。
确认预约，安排本人日程。
填报自己的执行记录和加班。
可维护本人任务备注和执行数据。
日期、成员与计划工时由负责人维护。
部门主管负责所属部门的项目与资源审批。
Notes: 项目经理可以查看本人负责或参与的项目，但只维护本人负责项目。项目成员可以查看相关项目任务，核心计划由负责人维护。多角色权限合并，仍受业务状态和归属限制。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/components/layout/AppHeader.vue; docs/ROLE_PERMISSION_GUIDE.md

## Slide 4
工时的四种含义
项目额度、任务额度、预约与实际分别记录
4
字段 | 含义 | 变化来源
项目总工时 | 经审批的项目计划额度 | 创建审批、资源申请
任务计划工时 | 具体任务可分配的额度 | 负责人拆分任务
预约工时 | 某人某时段的安排 | 按时段自动计算
实际工时 | 实际完成并填报的工作量 | 有效执行记录累计
例如两人各预约 2h，总占用是 4h。
Notes: 特别说明待确认预约已预占项目和任务额度，但尚未公开占用人员时段。一个任务多名成员共享任务计划额度。实际工时来自执行，不能直接抄预算或预约总数。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py
frontend/src/components/task/TaskManagementPanel.vue; backend/app/services/task_service.py; backend/app/services/status_sync_service.py
frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py
frontend/src/views/execution/ExecutionView.vue; backend/app/services/execution_service.py

## Slide 5
登录与个人设置
右上角姓名或头像是个人设置入口
5
登录
使用管理员提供的地址、员工号和初始密码。
修改登录密码
点击右上角姓名或头像，填写原密码、新密码和确认密码。
修改个人资料
核对姓名、邮箱。部门、组织、直属主管和角色由管理员维护。
菜单和按钮按权限显示。账号被禁用或忘记密码，请联系管理员。
Notes: 用员工号登录，不用姓名。新密码按表单规则填写，当前至少八位，两次输入一致。姓名与邮箱可修改，组织与角色问题联系管理员。不要在反馈中透露密码。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/components/layout/AppHeader.vue; docs/ROLE_PERMISSION_GUIDE.md

## Slide 6
首页的阅读顺序
先处理待办，再查看项目执行情况
6
区域 | 主要内容 | 怎么使用
顶部概览 | 待办、项目、完成率、关注项 | 快速判断当前情况
待办与今日 | 待处理事项、今日日程、风险 | 打开详情办理或协调
项目进度 | 健康度、可展开的甘特图 | 看计划与实际日期
执行分析 | 计划与实际、工时趋势 | 定位工时偏差
首页项目范围：本人及直属下属相关项目。更多明细进入业务列表。
Notes: 首页甘特图展示本人及递归直属下属相关已审批项目，和管理模块全量权限不同。任务点击打开详情，项目展开预览关键任务。首页没有列出的全部明细去对应业务模块查询。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/dashboard/DashboardView.vue; backend/app/services/dashboard_service.py

## Slide 7
新建项目
入口：项目管理 / 新建项目
7
基本信息
填写名称，核对项目经理与所属部门。编号保存后自动生成。
日期与人员
按部门、组织多选初始成员，填写计划开始和结束日期。
工时与提交
核对自动估算工时，填写说明，点击“保存并提交审批”。
资料未准备好可“保存草稿”，准备好后再“提交审批”。
Notes: 现场讲解时展示项目名称、初始成员、日期和总工时。项目经理自动计入项目，新建时还需选择至少一名初始成员。默认工时按工作日乘人数乘八小时估算，允许合理手动调整。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py

## Slide 8
项目审批与项目状态
所有项目都需要所属部门主管审批
8
审批状态
草稿
待部门主管审批
已审批
已驳回
审批通过后，才能安排任务、预约和执行。
项目业务状态
未开始
进行中
已完成
已逾期
全部任务完成后，
负责人还需手动确认项目完成。
未配置有效部门主管时，请管理员完善配置后再提交。
Notes: 强调审批状态和业务状态是两个独立维度。待审批项目不能正常新增任务预约执行。审批拒绝后查看理由并修改重新提交。已逾期不是取消，仍需实际推进或合规延期。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py

## Slide 9
新增任务与分配成员
入口：任务管理 / 新增任务，或项目详情 / 项目任务
9
选择项目
选择自己有权管理的已审批项目，查看项目计划周期。
定义任务
填写名称，选择项目成员，需要分解时选择父任务。
设置计划
填写计划日期和计划工时，保存任务。工时按 0.5h 计。
任务日期须在项目内，子任务日期和成员须在父任务范围内。
Notes: 先选项目后会显示项目周期，帮助设置任务日期。成员多选，任务日期按天，预计工时按半小时。普通成员不能编辑计划核心字段。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/components/task/TaskManagementPanel.vue; backend/app/services/task_service.py; backend/app/services/status_sync_service.py

## Slide 10
多级任务与工时分配
教学示例：项目总工时 80h
10
层级 | 任务名称 | 计划工时
顶级任务 | 开发 | 48h
开发的子任务 | 接口开发 | 24h
开发的子任务 | 页面开发 | 24h
顶级任务 | 联调 | 32h
顶级任务合计 80h，开发子任务合计 48h。预约与执行落在末级任务。
Notes: 父子层级不能重复计预算。顶级任务之和不超过项目，直接子任务之和不超过父任务。有子任务的汇总层不进行新预约和执行。进行中可按规则加子任务，但需满足关联数据保护。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/components/task/TaskManagementPanel.vue; backend/app/services/task_service.py; backend/app/services/status_sync_service.py

## Slide 11
正常预约的时间范围
工作日历决定假日与调休，所有时间按北京时间处理
11
08:30–12:00
13:00–17:30
上午工作时段
下午工作时段
按 0.5h 选择。上午和下午分开预约。
不能预约过去时间、午休、非工作日，或已被有效安排占用的时段。
Notes: 普通工作日每日总计八小时，上午三点五小时，下午四点五小时。午休不能计入预约。节假日依赖管理员维护的日历，不自动联网获取。只允许未来时段且在项目和任务计划日期内。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py

## Slide 12
单人预约与批量预约
入口：任务共享看板 / 预约人力 或 批量预约
12
选项目与任务
选已审批、未结束项目，再选具体末级任务，核对周期与工时。
选任务成员
人员仅来自所选任务。批量预约可多选这些成员。
选时间并预约
填写日期、上午或下午和起止时间，检查自动工时后点击“预约”。
两人各预约 1h，共占用 2h。待确认也预占任务与项目额度。
Notes: 成员必须同时是有效项目成员和所选末级任务成员。选择任务后人员候选随之变化。点击人员空白时段会自动带入该人。批量多人占用总额度乘人数。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py

## Slide 13
预约确认与竞争预约
项目经理预约他人后，由被预约人本人决定
13
情况 | 用户操作或系统结果
收到预约 | 首页待办或预约详情，核对人、项目、任务和时段
能够履约 | 点击“本人同意”，预约成为有效工作安排
不能履约 | 点击“本人拒绝”，填写原因
自己预约自己 | 本人被分配任务的预约自动确认
同一时段多条待确认 | 接受一条后，系统拒绝重叠的竞争待确认预约
到预约结束仍未确认，系统会自动取消。请及时处理待办。
Notes: 待确认不阻止别人提出竞争邀请，但各自消耗计划额度。普通其他项目经理看不到别人的待确认条目。确认一个会触发重叠待确认冲突处理。本人预约自动确认适用于有权限的本人任务，不仅限经理本人。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py

## Slide 14
改期和撤回预约
入口：预约详情，或看板“我的项目预约”
14
改期
有权限时编辑或拖动预约条中间。为他人改期后需重新确认。
撤回待确认
本人发出的待确认预约，在详情点击“撤回预约”。
撤回已确认
被预约人可撤回本人尚未开始、无关联执行记录的预约。
已开始、已执行或项目已结束时，先联系负责人核对记录。
Notes: 本人已确认预约撤回要求未开始、未产生相关正常执行且项目未结束。发起人可以撤回自己的待确认预约。拖动不是更换人员，移动他人预约后需重新确认。操作后核对实际状态。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py

## Slide 15
个人时间安排
入口：任务共享看板 / 我的时间安排 / 新增安排
15
记录安排
选择培训、会议、休假、外出等类型，填写起止时间和说明。
形成占用
生效中的个人安排会阻止其他人重复预约该时段。
取消安排
在安排列表或详情点击“撤回”，释放本人时间。
个人安排不自动计入项目实际工时，也不替代公司请假审批。
Notes: 个人安排用于标记系统内时间占用，不代替公司 HR 请假流程，不自动生成项目实际工时。已存在有效工作安排时需协调，不能用个人安排覆盖。撤回释放时间。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py
backend/app/services/personal_time_service.py

## Slide 16
填写任务执行记录
入口：任务执行 / 执行记录 / 填写执行记录
16
填报前
本人末级任务，项目已审批未结案，实际日期范围内有有效确认预约。
填写内容
任务、进行中或已完成、实际起止日期、本次工时、执行说明。
保存后
任务状态和实际工时联动更新，项目仍由负责人手动确认完成。
已完成必须填写实际结束日期和实际工时。工时按 0.5h 计。
Notes: 选择实际日期范围内有本人同任务的已确认预约。任务必须是本人末级任务。实际日期不可未来。已完成要求结束日期与实际工时。普通实际工时受所选工作日容量上限约束，实际与预约不必相等。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/execution/ExecutionView.vue; backend/app/services/execution_service.py

## Slide 17
执行记录的工时累计
教学示例：同一任务上午与下午分别填报
17
记录 | 本次新增工时 | 任务累计实际
上午记录 | 2h | 2h
下午记录 | 1.5h | 3.5h
修正原记录用“编辑”，新增记录只填写新增工作量。
多人任务请先核对全部成员填报，再将任务标为“已完成”。
Notes: 最新记录决定末级任务状态，工时累计所有有效记录。第二条填本次增量不是累计总数。修正用编辑，重复新增会多计。进行中留空自动算日容量，建议明填真实小时。多人任务完成前需统一核对。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/execution/ExecutionView.vue; backend/app/services/execution_service.py
frontend/src/components/task/TaskManagementPanel.vue; backend/app/services/task_service.py; backend/app/services/status_sync_service.py

## Slide 18
计划与实际的对照
项目经理每天关注进度、工时偏差和执行说明
18
项目进度
展开甘特图查看关键任务，对照计划与实际起止日期。
计划与实际
比较任务预计和累计实际工时，点开详情了解偏差原因。
工时趋势
计划来自普通预约，实际来自执行记录，包含已填报加班。
核对差异时使用相同的项目、人员与时间范围。
Notes: 首页甘特图可展开、悬停、点任务详情，不能直接用来改预约。趋势计划来自有效普通预约，实际来自执行且包含已填报加班。用一致人员项目时间范围比较，预算和趋势不是同一个口径。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/dashboard/DashboardView.vue; backend/app/services/dashboard_service.py
frontend/src/views/report/ProcessReportView.vue; docs/ROLE_PERMISSION_GUIDE.md
frontend/src/views/execution/ExecutionView.vue; backend/app/services/execution_service.py

## Slide 19
项目资源申请
入口：项目管理 / 项目名称 / 项目资源申请
19
调整内容 | 填写要求
追加项目工时 | 填写追加量及申请原因
添加或移除成员 | 选择具体人员，检查关联任务与预约
项目延期 | 填写新结束日期、正数追加工时及原因
撤回未处理申请 | 资源申请列表中，仅本人待审批申请可撤回
部门主管批准后才生效。提交申请不会立即改变成员、预算或日期。
Notes: 成员新增移除和工时申请合并，一个申请可同时处理。基本名称描述通常直接编辑。审批列表会显示人员姓名和工号。不能移除项目经理，有业务依赖先处理。待审批本人可撤回，审批完成不能撤回。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py

## Slide 20
逾期项目的延期申请
当前入口面向已审批、未完成且已逾期项目
20
新增工作日数 × 有效成员数 × 8h
新增范围：原结束日次日起，至申请的新结束日。
成员人数：本次变更后的有效成员，包含项目经理且去重。
核对默认追加量，可按实际需求修改。延期工时必须大于 0。
项目日期获批后，仍需按实际需要维护具体任务的计划日期。
Notes: 新日期须晚于原结束日且不早于今天。默认追加工时只计算新增日期，用变更后有效成员人数含经理去重，可手动调整但正数必填。批准项目延期不应自动假定所有任务也延期，需单独调整具体任务日期。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py
frontend/src/composables/usePlannedHours.ts

## Slide 21
加班申请与实际填报
入口：任务执行 / 加班申请
21
步骤 | 操作与审批规则
提出申请 | 选择本人任务、未来非工作时段，填写原因
成员申请 | 对应项目经理审批
经理申请本人负责项目 | 项目所属部门主管审批，禁止自审
结束后填报 | 在批准申请点击“填报执行”，实际不得超过批准工时
加班不进普通预约表。填报执行后才计入实际，请与正常工时分开。
Notes: 未来非工作时段申请、原因必填，时段须在任务计划内、半小时单位、跨日拆单。审批人在开始前批准。结束后申请人填报，不显示普通预约表。批准工时不直接计实际。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。docs/OVERTIME.md; backend/app/services/overtime_service.py

## Slide 22
项目完成与项目评价
入口：项目管理，以及项目过程报表
22
核对收尾
全部任务完成，实际工时准确，相关申请和加班填报处理完毕。
确认项目完成
项目列表“确认完成”或详情“确认项目完成”，正式结束项目。
评价项目
项目过程报表点击“评价项目”，填写并保存，显示“已完成评价”。
每个项目评价一次。项目结案前，请确认不再补任务或修改执行记录。
Notes: 完成前核对所有任务和未处理加班，确认完整填报，结案后业务锁定。所有任务完成只是提示，保留补充任务空间。评价每项目一次，不逐任务。部门主管超管也有相应权限，但培训重点项目负责人。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py
frontend/src/views/report/ProcessReportView.vue; docs/ROLE_PERMISSION_GUIDE.md
docs/OVERTIME.md; backend/app/services/overtime_service.py

## Slide 23
查询、通知与邮件
通知说明发生了什么，业务详情决定当前状态
23
查询
按部门、组织、人员多选，支持姓名或工号。只查权限内数据。
通知
右上角铃铛查看。已读仅改变阅读状态，处理事项要进入业务详情。
公司邮件
管理员启用并配置邮箱后可同步通知。未收到邮件先查看站内待办。
反馈问题提供角色、项目任务、步骤和错误提示，不要提供密码。
Notes: 人员级联多选可以不同部门不同人。项目管理人员筛选按项目经理维度。通知标已读不做业务审批，撤回后的旧通知可能仍存在。邮件是否可用取决管理员开关配置和邮箱有效，普通用户不用配置邮件服务器。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/components/layout/AppHeader.vue; docs/ROLE_PERMISSION_GUIDE.md
frontend/src/components/common/PersonnelScopeCascader.vue
frontend/src/views/notification/NotificationCenterView.vue
docs/EMAIL_SETUP.md

## Slide 24
常见阻断与处理方法
按提示修正前置条件，避免重复提交
24
现象 | 优先检查
看得到但不能编辑 | 是否只是参与成员，项目是否待审批或已完成
预约人员列表没有某人 | 是否为有效项目成员，是否分配到该末级任务
工时不足 | 计划额度、待确认预占、单人工时乘人数
执行记录保存失败 | 本人任务、已确认预约、实际日期、0.5h 工时
全部任务完成但项目未完成 | 负责人是否手动点击“确认完成”
Notes: 不要承诺用户遇错可通过管理员任意绕过。先核实审批、归属、工时与时间。默认成员无过程报表导出权限。若服务器故障保存结果不明先查列表，避免重复。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py
frontend/src/components/task/TaskManagementPanel.vue; backend/app/services/task_service.py; backend/app/services/status_sync_service.py
frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py
frontend/src/views/execution/ExecutionView.vue; backend/app/services/execution_service.py

## Slide 25
一轮完整的培训演练
虚构示例，仅在获得授权的测试环境操作
25
操作者 | 演练内容
经理甲 | 建立 16h 的“培训演练项目”，指定成员乙
部门主管丙 | 审批项目
经理甲 | 创建 4h 末级任务，预约乙未来工作日 09:00–10:00
成员乙 | 从首页确认，工作实际发生后填写本次 1h
经理甲 | 实际工作全部结束后，核对、结案、评价
Notes: 讲师可在授权测试环境演示。实际日期不能未来，不为了演练绕过校验。今天演示未来预约，实际执行应在工作发生之后。若做现场全程演示，使用提前准备且真实发生的测试记录，不篡改生产数据。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py
frontend/src/components/task/TaskManagementPanel.vue; backend/app/services/task_service.py; backend/app/services/status_sync_service.py
frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py
frontend/src/views/execution/ExecutionView.vue; backend/app/services/execution_service.py

## Slide 26
每日操作清单
详细路径与常见问题见配套《用户使用手册》
26
项目经理
看待办与项目进度
查预约确认和执行说明
资源变化及时提交审批
核对收尾后手动结案
项目成员
看任务与今日日程
及时确认或拒绝预约
填报本次真实工时
非工作时间先申请加班
问题讨论：我在哪里操作？需要谁确认？保存后什么会变化？
Notes: 结束时让项目经理和成员分别复述自己的流程。重点追问：标已读是否等于同意，实际工时填增量还是总量，项目是否自动结束。答案分别为否、增量、否。
依据：当前项目工作区（2026-10-07）。frontend/src/views/project/ProjectView.vue; frontend/src/views/project/ProjectDetailView.vue; backend/app/services/project_service.py
frontend/src/components/task/TaskManagementPanel.vue; backend/app/services/task_service.py; backend/app/services/status_sync_service.py
frontend/src/views/schedule/ScheduleBoardView.vue; frontend/src/components/schedule/ScheduleBookingDialog.vue; backend/app/services/schedule_service.py; backend/app/services/schedule_lifecycle_service.py
frontend/src/views/execution/ExecutionView.vue; backend/app/services/execution_service.py